## Danh mục công việc
STT | Nhóm công việc cấp 1 | Dự án/đối tượng | Nhóm việc cấp 2 | Các đầu việc cần quản lý | Output bắt buộc | Đơn vị đo khối lượng | Người thực hiện/đơn vị | KPI cần theo dõi
1 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Tuyển sinh trường | Tìm trường, liên hệ BGH, gửi email, gọi điện, đặt lịch, gặp BGH, follow-up | Danh sách trường + lịch hẹn + kết quả | Trường / cuộc hẹn | Sale/Phát triển thị trường | Số trường tiếp cận; số cuộc hẹn; số trường triển khai
2 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Tuyển sinh học sinh | Tư vấn PHHS, gọi điện, follow-up, chốt đăng ký | Lead + đăng ký | Lead / học sinh | Sale | Lead; tư vấn; đăng ký; tỷ lệ chuyển đổi
3 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Marketing | Lập kế hoạch, bài viết, Facebook, Ads, email | Content + campaign + báo cáo | Bài / campaign / lead | Marketing | Số bài; reach; lead; CPL
4 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Thiết kế | Poster, banner, brochure, sổ tay, certificate | File thiết kế được duyệt | Ấn phẩm | Marketing/Design | Số ấn phẩm; tỷ lệ đúng hạn
5 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Nội dung | Thư ngỏ, email, tài liệu, nội dung thi | File nội dung | Tài liệu | Marketing/Đào tạo | Số tài liệu; chất lượng; deadline
6 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Đề thi | Ngân hàng câu hỏi, bộ đề, test đề | Bộ đề hoàn chỉnh | Đề / câu hỏi | Đào tạo | Số đề; số câu; tỷ lệ đạt
7 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Hệ thống | Portal, đăng ký, kiểm thử, dữ liệu | Hệ thống hoạt động | Module / lỗi | Kỹ thuật | Uptime; lỗi; thời gian xử lý
8 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Sự cố | Tiếp nhận, phân loại, xử lý, đóng sự cố | Ticket + kết quả xử lý | Sự cố | Kỹ thuật/Điều hành | Số lỗi; thời gian xử lý; tỷ lệ đóng
9 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Vận hành thi | Danh sách, phòng thi, giám sát, hỗ trợ | Báo cáo vận hành | Ca / thí sinh | Đào tạo/HCTH | Tỷ lệ hoàn thành; sự cố
10 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Kết quả | Chấm, tổng hợp điểm, công bố kết quả | Bảng điểm/kết quả | Thí sinh | Đào tạo | Đúng hạn; độ chính xác
11 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | ASMO | Giải thưởng | Chứng nhận, huy chương, trao giải | Bộ giải thưởng | HS / trường | HCTH/Đào tạo | Đúng hạn
12 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | SEAMO | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → thi → kết quả → giải thưởng | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
13 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | IKLC | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → thi → kết quả → giải thưởng | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
14 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | IKSC | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → thi → kết quả → giải thưởng | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
15 | KỲ THI XÃ HỘI HÓA | AMSIO | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → đề → thi → kết quả → đoàn | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
16 | CUỘC THI NCKH | IENA | Tuyển sinh trường | Tiếp cận trường, BGH, giới thiệu chương trình | Danh sách trường | Trường | Sale/Phát triển thị trường | Trường tiếp cận/hẹn/triển khai
17 | CUỘC THI NCKH | IENA | Tuyển sinh đoàn | Tư vấn, chốt học sinh, lập danh sách đoàn | Danh sách đoàn | HS/đoàn | Sale/HTQT | Số HS đăng ký
18 | CUỘC THI NCKH | IENA | Đề tài | Tư vấn, lựa chọn, hoàn thiện đề tài | Hồ sơ đề tài | Đề tài | Đào tạo/NCKH | Số đề tài hoàn thành
19 | CUỘC THI NCKH | IENA | Hồ sơ | Form, CV, proposal, giấy tờ | Hồ sơ hoàn chỉnh | Hồ sơ | HTQT/Đào tạo | % hồ sơ hoàn chỉnh
20 | CUỘC THI NCKH | IENA | Visa/hậu cần | Visa, vé máy bay, khách sạn, bảo hiểm | Hồ sơ đoàn | Người/đoàn | HTQT/HCTH | Đúng hạn
21 | CUỘC THI NCKH | IPITEX | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → đề tài → hồ sơ → đoàn → thi | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
22 | CUỘC THI NCKH | SVIFF | Toàn bộ workflow | Tuyển sinh → đề tài → hồ sơ → đoàn → thi | Output tương ứng | Theo task | Theo phân công | KPI dự án
23 | LỚP ÔN LUYỆN | AI | Tuyển sinh | Lead → tư vấn → đăng ký | Danh sách học viên | Lead/HS | Sale | Lead; đăng ký
24 | LỚP ÔN LUYỆN | AI | Vận hành lớp | Xếp lớp, lịch học, giáo viên, điểm danh | Hồ sơ lớp | Lớp/buổi | Đào tạo | Chuyên cần; đủ buổi
25 | LỚP ÔN LUYỆN | AI | Chuyên môn | Giáo trình, bài giảng, bài tập, đề thi | Tài liệu | Tài liệu/đề | Đào tạo | Số tài liệu; chất lượng
26 | LỚP ÔN LUYỆN | AI | Học viên | Theo dõi kết quả, nhận xét, CSKH | Báo cáo học viên | HS | Đào tạo | Tiến bộ/chuyên cần
27 | LỚP ÔN LUYỆN | NCKH | Tuyển sinh | Tư vấn và đăng ký | Danh sách HS | Lead/HS | Sale | Conversion
28 | LỚP ÔN LUYỆN | NCKH | Đào tạo | Đề tài, mentor, tài liệu, lớp học | Hồ sơ đào tạo | HS/đề tài | Đào tạo | Hoàn thành chương trình
29 | DU HỌC | Tất cả hồ sơ | Lead | Tiếp nhận lead | CRM | Lead | Sale | Lead
30 | DU HỌC | Hồ sơ | Tư vấn | Tư vấn, đánh giá hồ sơ | Biên bản tư vấn | Buổi tư vấn | Sale/Mentor | Số buổi
31 | DU HỌC | Hồ sơ | Application | CV, essay, transcript, hồ sơ | Bộ hồ sơ | Hồ sơ | Du học/HTQT | Hồ sơ hoàn chỉnh
32 | DU HỌC | Hồ sơ | Trường | Tìm/chọn trường, nộp hồ sơ | Danh sách trường | Trường | Du học | Số trường
33 | DU HỌC | Hồ sơ | Học bổng | Tìm học bổng, hoàn thiện hồ sơ | Hồ sơ học bổng | Hồ sơ | Du học | Số hồ sơ
34 | DU HỌC | Hồ sơ | Visa | Hồ sơ visa, đặt lịch, theo dõi | Hồ sơ visa | Hồ sơ | HTQT/Du học | Visa thành công
35 | DU HỌC | Đoàn | Hậu cần | Vé, bảo hiểm, khách sạn, đoàn | Checklist đoàn | Người/đoàn | HTQT | Đúng hạn
36 | DU HỌC | Đoàn | Pre-departure | Hướng dẫn trước bay | Bộ tài liệu | HS | Du học | % hoàn thành
37 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Nhân sự | Tuyển dụng | Đăng tuyển, phỏng vấn, hồ sơ | Hồ sơ nhân sự | Ứng viên | HCTH | Tuyển đúng hạn
38 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Nhân sự | Hợp đồng | HĐLĐ, phụ lục, bảo mật | Hợp đồng | Hồ sơ | HCTH | % hoàn chỉnh
39 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Nhân sự | Chấm công/lương | Chấm công, tính lương, thanh toán | Bảng lương | Nhân sự/tháng | HCTH/Kế toán | Đúng hạn
40 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Kế toán | Thu/chi | Theo dõi quỹ, chi phí, thanh toán | Phiếu/chứng từ | Giao dịch | HCTH/Kế toán | Chính xác
41 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Mua sắm | Nhà cung cấp | Tìm NCC, báo giá, mua hàng | Hồ sơ mua sắm | Đơn hàng | HCTH | Tiết kiệm/đúng hạn
42 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Tài sản | Quản lý tài sản | Cấp phát, bàn giao, kiểm kê | Biên bản | Tài sản | HCTH | % tài sản kiểm kê
43 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Pháp lý | Hợp đồng/MOU | Soạn, rà soát, ký | Hợp đồng | Văn bản | HCTH/HTQT | Đúng hạn
44 | HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | Hậu cần | Sự kiện | Phòng, thiết bị, vật tư, hậu cần | Checklist | Sự kiện | HCTH | Đúng hạn
45 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Giao việc | Giao task, phân công, deadline | Task | Task | Quản lý | % giao đúng
46 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Theo dõi tiến độ | Follow-up, nhắc việc | Báo cáo tiến độ | Task | Quản lý/Trợ lý | % đúng hạn
47 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Họp | Chuẩn bị, take note | Biên bản | Cuộc họp | Dũng/Trợ lý | Đúng hạn
48 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Báo cáo | Báo cáo ngày/tuần/tháng | Báo cáo | Báo cáo | Tất cả | Đúng hạn
49 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | SOP | Xây dựng/quy trình hóa | SOP | Quy trình | Quản lý | Số SOP
50 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Sự cố | Tiếp nhận → xử lý → đóng | Ticket | Sự cố | Người phụ trách | SLA
51 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Dữ liệu | Tổng hợp, kiểm tra, cập nhật | Dataset/report | Bản ghi | Data/Kỹ thuật | Độ chính xác
52 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Phần mềm | App, dashboard, tính năng | Module | Module | Kỹ thuật | Đúng deadline
53 | ĐIỀU HÀNH & CÔNG VIỆC CHUNG | Công ty | Phát sinh | Công việc do GĐ/QL giao | Output cụ thể | Task | Tất cả | Đúng hạn
54 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Kế hoạch marketing | Xây dựng marketing plan, timeline, content calendar, ngân sách, KPI | Marketing plan + calendar | Kế hoạch | Marketing | Kế hoạch đúng hạn; % đầu việc có owner/deadline
55 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Content bài viết | Bài giới thiệu kỳ thi, thể lệ, lợi ích, deadline, FAQ, tuyển sinh trường/PHHS | Bài viết đã duyệt + link đăng | Bài | Marketing | Số bài; % đúng hạn; reach/engagement
56 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Video | Video giới thiệu, hướng dẫn, testimonial, recap | Video hoàn chỉnh + file gốc | Video | Marketing/Media | Số video; % đúng hạn; views
57 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Poster/Banner | Poster trường, social post, banner, cover, standee | Bộ ấn phẩm đã duyệt | Ấn phẩm | Design | Số ấn phẩm; % đúng hạn
58 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Brochure/Catalog/Sổ tay | Brochure, catalog, sổ tay, tài liệu giới thiệu | File PDF/online | Tài liệu | Marketing/Design | Số tài liệu; % đúng hạn
59 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Email/Thư ngỏ | Thư ngỏ BGH, email trường, email PHHS, follow-up | Mẫu email + số lượt gửi | Email | Marketing/Sale | Số chiến dịch; open/reply/lead
60 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Landing page/Website | Nội dung landing page, form đăng ký, tracking | Landing page + form | Trang/form | Marketing/Kỹ thuật | Traffic; conversion
61 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Social media | Facebook/TikTok/YouTube/Group: lịch đăng và quản trị | Content calendar + bài đăng | Bài/video | Marketing | Số nội dung; reach; engagement
62 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Ads | Thiết lập campaign, creative, target, ngân sách, theo dõi tối ưu | Campaign + báo cáo | Campaign | Marketing | Spend; leads; CPL; conversion
63 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Lead marketing | Thu thập, chuẩn hóa, bàn giao lead cho Sale | Danh sách lead sạch + nguồn | Lead | Marketing/Sale | Lead; MQL; tỷ lệ bàn giao
64 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | ASMO | Báo cáo marketing | Tổng hợp reach, lead, chi phí, chuyển đổi | Weekly/monthly report | Báo cáo | Marketing | Đúng hạn; đầy đủ dữ liệu
65 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | SEAMO | Bộ marketing | Áp dụng đầy đủ: plan, bài viết, video, poster, brochure, email, social, ads, lead, report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% đầu ra theo checklist
66 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IKLC | Bộ marketing | Áp dụng đầy đủ: plan, bài viết, video, poster, brochure, email, social, ads, lead, report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% đầu ra theo checklist
67 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IKSC | Bộ marketing | Áp dụng đầy đủ: plan, bài viết, video, poster, brochure, email, social, ads, lead, report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% đầu ra theo checklist
68 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AMSIO | Bộ marketing | Áp dụng đầy đủ: plan, bài viết, video, poster, brochure, email, social, ads, lead, report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% đầu ra theo checklist
69 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Kế hoạch marketing | Marketing plan, timeline, content calendar cho tuyển sinh đoàn NCKH | Plan + calendar | Kế hoạch | Marketing | Đúng hạn; đủ KPI
70 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Content bài viết | Giới thiệu cuộc thi, thành tích, cơ hội, quy trình đăng ký, deadline | Bài viết đã duyệt | Bài | Marketing | Số bài; reach; lead
71 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Video | Video giới thiệu cuộc thi, testimonial, đề tài, đoàn | Video hoàn chỉnh | Video | Marketing/Media | Số video; views
72 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Poster/Banner | Poster tuyển sinh, poster trường, social banner | Bộ ấn phẩm | Ấn phẩm | Design | Số ấn phẩm; đúng hạn
73 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Brochure/Catalog | Hồ sơ giới thiệu chương trình, quyền lợi, chi phí | Catalog/brochure | Tài liệu | Marketing/Design | Số tài liệu; đúng hạn
74 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Email/Outreach | Email BGH, PHHS, đối tác; follow-up | Email template + log gửi | Email | Marketing/Sale | Số lượt gửi; phản hồi; lead
75 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Lead & tuyển sinh | Lead → tư vấn → đăng ký đoàn | CRM + danh sách đoàn | Lead/HS | Sale | Lead; tư vấn; đăng ký
76 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IENA | Báo cáo | Báo cáo marketing/tuyển sinh theo tuần | Report | Báo cáo | Marketing/Sale | Đúng hạn; số liệu chính xác
77 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | IPITEX | Bộ marketing | Plan + bài viết + video + poster + brochure + email + social + lead + report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% checklist
78 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | SVIFF | Bộ marketing | Plan + bài viết + video + poster + brochure + email + social + lead + report | Bộ marketing hoàn chỉnh | Bộ nội dung | Marketing | Đủ 100% checklist
79 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AI | Kế hoạch marketing | Kế hoạch tuyển sinh lớp AI + timeline + content calendar | Plan + calendar | Kế hoạch | Marketing | Đúng hạn; đủ KPI
80 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AI | Content bài viết | Bài giới thiệu lớp, chương trình, mentor, kết quả học viên | Bài viết | Bài | Marketing | Số bài; lead
81 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AI | Video | Video lớp học, mentor, testimonial, sản phẩm học viên | Video | Video | Marketing/Media | Số video; views
82 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AI | Poster/Banner | Poster tuyển sinh lớp, lịch học, học phí, ưu đãi | Ấn phẩm | Ấn phẩm | Design | Số ấn phẩm; đúng hạn
83 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | AI | Lead tuyển sinh | Lead → tư vấn → đăng ký | CRM | Lead/HS | Sale | Lead; conversion
84 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | NCKH | Kế hoạch marketing | Kế hoạch tuyển sinh lớp NCKH | Plan + calendar | Kế hoạch | Marketing | Đúng hạn
85 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | NCKH | Content bài viết | Bài về NCKH, đề tài, mentor, cuộc thi, học viên | Bài viết | Bài | Marketing | Số bài; reach; lead
86 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | NCKH | Video | Video giới thiệu chương trình, testimonial, dự án học viên | Video | Video | Marketing/Media | Số video; views
87 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | NCKH | Poster/Banner | Ấn phẩm tuyển sinh | Ấn phẩm | Ấn phẩm | Design | Số ấn phẩm
88 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | NCKH | Lead tuyển sinh | Lead → tư vấn → đăng ký | CRM | Lead/HS | Sale | Lead; conversion
89 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Kế hoạch marketing | Kế hoạch content/lead theo thị trường và sản phẩm | Plan + calendar | Kế hoạch | Marketing | Đúng hạn; lead
90 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Content bài viết | Bài scholarship, trường, ngành, deadline, visa, case study | Bài viết | Bài | Marketing | Số bài; reach; lead
91 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Video | Video tư vấn, testimonial, campus, học bổng, pre-departure | Video | Video | Marketing/Media | Số video; views; lead
92 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Poster/Banner | Banner hội thảo, học bổng, chương trình du học | Ấn phẩm | Ấn phẩm | Design | Số ấn phẩm; đúng hạn
93 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Brochure/Catalog | Catalog chương trình, trường đối tác, học bổng | Catalog | Tài liệu | Marketing/Design | Số tài liệu
94 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Success Story/Case Study | Hồ sơ thành công, học bổng, học sinh tiêu biểu | Case study | Case | Marketing/Du học | Số case; lead tạo ra
95 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Hội thảo | Landing page, poster, email, reminder, recap | Bộ truyền thông sự kiện | Sự kiện | Marketing/Sale | Đăng ký; tham dự; lead
96 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Lead & CRM | Thu lead, phân loại, bàn giao, follow-up | CRM | Lead | Marketing/Sale | Lead; MQL; conversion
97 | MARKETING – ĐẦU RA BẮT BUỘC | DU HỌC | Báo cáo | Báo cáo nguồn lead, content, campaign, conversion | Report | Báo cáo | Marketing | Đúng hạn; chính xác

## Data Dictionary
Field | Tên hiển thị | Quy tắc/Ý nghĩa
task_id | Mã công việc | Định danh duy nhất cho task
group_id | Nhóm cấp 1 | G1 Kỳ thi; G2 NCKH; G3 Lớp; G4 Du học; G5 HCTH; G6 Điều hành
project_id | Dự án | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO/IENA/IPITEX/SVIFF/AI/NCKH/Du học/HCTH
task_type | Loại công việc | Tuyển sinh/Marketing/Đào tạo/Hồ sơ/HTQT/HCTH/Kỹ thuật...
task_name | Tên công việc | Tên task cụ thể
owner_id | Người chịu trách nhiệm | Một người chịu trách nhiệm chính
collaborator_ids | Người phối hợp | Một hoặc nhiều người
manager_id | Quản lý trực tiếp | Người giao/kiểm soát
created_date | Ngày giao | Ngày tạo task
start_date | Ngày bắt đầu | Ngày bắt đầu thực hiện
deadline | Deadline | Thời hạn hoàn thành
completed_date | Ngày hoàn thành | Ngày thực tế hoàn thành
priority | Ưu tiên | Thấp/Trung bình/Cao/Khẩn
status | Trạng thái | Chưa làm/Đang làm/Chờ duyệt/Hoàn thành/Quá hạn/Hủy
complexity | Độ phức tạp | 1 Nhỏ / 2 Trung bình / 3 Lớn / 5 Rất lớn / 8-13 Dự án
estimated_hours | Giờ công dự kiến | Số giờ dự kiến
actual_hours | Giờ công thực tế | Số giờ thực tế
output_type | Loại đầu ra | File/Lead/Hồ sơ/Đề/Ấn phẩm/Report/Module...
output_link | Link đầu ra | Link file/sản phẩm
approval_status | Tình trạng duyệt | Chưa gửi/Đang duyệt/Đã duyệt/Cần sửa
delay_reason | Lý do chậm | Nếu quá deadline
kpi_id | Mã KPI | Liên kết KPI
workload_score | Điểm workload | Điểm khối lượng dùng để đánh giá tải
parent_task_id | Task cha | Liên kết task con với dự án/task lớn
created_by | Người giao | Người tạo task

## KPI mẫu
Nhân sự/nhóm | Nhóm KPI | Chỉ số | Mục tiêu tháng | Nguồn dữ liệu
Phát triển thị trường | Trường | Trường tiếp cận | 80 | CRM/Task
Phát triển thị trường | Trường | Cuộc hẹn BGH | 12 | CRM/Task
Phát triển thị trường | Trường | Trường triển khai | 3 | Project
Sale | Khách hàng | Lead | 40 | CRM
Sale | Khách hàng | Tư vấn | 25 | CRM
Sale | Khách hàng | Đăng ký | 8 | CRM
Marketing | Lead | Marketing lead | 50 | Campaign
Marketing | Content | Bài đăng | 20 | Content
Đào tạo | Lớp học | Lớp quản lý | Theo phân công | Class
Đào tạo | Chuyên cần | Tỷ lệ chuyên cần | >=90% | Attendance
HỢP TÁC QUỐC TẾ | Đoàn | Hồ sơ đoàn | Theo kế hoạch | Project
HỢP TÁC QUỐC TẾ | Visa | Visa đúng hạn | 100% | Visa
Kỹ thuật | Hệ thống | Task hoàn thành | Theo Sprint | System
Kỹ thuật | Sự cố | Bug đóng | >=95% | Ticket
Điều hành | Task | Task theo dõi | 100% | Task
Điều hành | Báo cáo | Báo cáo đúng hạn | 100% | Report
Quản lý | Dự án | Dự án đúng tiến độ | >=90% | Project
Quản lý | Task | Task quá hạn | <=5% | Task

## Marketing Output Matrix
Nhóm sản phẩm | Đối tượng | Đầu ra bắt buộc | Đơn vị KPI | KPI sản lượng tháng (gợi ý) | KPI chất lượng/chuyển đổi | Người phụ trách chính | Người phối hợp
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Bài viết | Bài | 12–20/kỳ | ≥90% đúng hạn; có CTA | Marketing | Sale/Đào tạo
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Video | Video | 4–8/kỳ | Có caption/CTA; theo dõi views | Marketing | Design/Sale
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Poster/Banner | Ấn phẩm | 8–15/kỳ | ≥90% đúng hạn | Design | Marketing
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Brochure/Sổ tay/Catalog | Tài liệu | 1–3/kỳ | Được duyệt trước phát hành | Marketing/Design | Đào tạo
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Email/Thư ngỏ | Campaign | 2–4 đợt/kỳ | Open/reply/lead được tracking | Marketing | Sale
Kỳ thi | ASMO/SEAMO/IKLC/IKSC/AMSIO | Lead | Lead | Theo mục tiêu từng kỳ | Có nguồn + trạng thái + owner | Marketing/Sale | Sale
NCKH | IENA/IPITEX/SVIFF | Bài viết | Bài | 8–15/cuộc thi | Có CTA + lead tracking | Marketing | Sale/HTQT
NCKH | IENA/IPITEX/SVIFF | Video | Video | 3–6/cuộc thi | Views + lead | Marketing | Design/HTQT
NCKH | IENA/IPITEX/SVIFF | Poster/Banner | Ấn phẩm | 6–12/cuộc thi | Đúng nhận diện/đúng hạn | Design | Marketing
NCKH | IENA/IPITEX/SVIFF | Brochure/Catalog | Tài liệu | 1–2/cuộc thi | Được duyệt | Marketing/Design | HTQT
NCKH | IENA/IPITEX/SVIFF | Lead tuyển sinh đoàn | Lead/HS | Theo chỉ tiêu đoàn | Tỷ lệ tư vấn → đăng ký | Sale | HTQT
Lớp học | AI/NCKH | Bài viết | Bài | 8–12/tháng/lớp | Lead phát sinh | Marketing | Đào tạo/Sale
Lớp học | AI/NCKH | Video | Video | 2–4/tháng/lớp | Views + lead | Marketing | Đào tạo
Lớp học | AI/NCKH | Poster/Banner | Ấn phẩm | 3–6/tháng/lớp | Đúng hạn | Design | Marketing
Lớp học | AI/NCKH | Testimonial/Case | Case/video | 1–2/tháng/lớp | Lead/đăng ký | Marketing | Đào tạo/Sale
Du học | Tất cả thị trường | Bài viết | Bài | 12–20/tháng | Reach + lead | Marketing | Du học/Sale
Du học | Tất cả thị trường | Video | Video | 4–8/tháng | Views + lead | Marketing | Du học/Design
Du học | Tất cả thị trường | Poster/Banner | Ấn phẩm | 6–10/tháng | Đúng hạn | Design | Marketing
Du học | Tất cả thị trường | Catalog/Brochure | Tài liệu | 2–4/tháng | Được duyệt | Marketing/Design | Du học
Du học | Tất cả thị trường | Success Story/Case Study | Case | 2–4/tháng | Có CTA + lead | Marketing | Du học
Du học | Hội thảo | Bộ truyền thông sự kiện | Bộ | 1 bộ/sự kiện | Đăng ký + tham dự + lead | Marketing | Sale/Du học
Tất cả | Tất cả | Báo cáo marketing | Report | 1 tuần/1 lần + tháng | Đủ số liệu và đối soát CRM | Marketing | Sale/Quản lý

## Trạng thái & quy tắc
Hạng mục | Quy tắc
Một task | Phải có người chịu trách nhiệm chính + deadline + output
Task dự án | Có project_id và parent_task_id nếu là task con
Marketing | Mỗi dự án phải có checklist: plan → content → video → poster → tài liệu → email/social → lead → report
KPI | Đánh giá đồng thời sản lượng + đúng hạn + chất lượng + đầu ra kinh doanh
Lead | Bắt buộc có nguồn, trạng thái, người phụ trách và kết quả follow-up
Quá hạn | Tự động chuyển trạng thái Quá hạn khi deadline < ngày hiện tại và chưa hoàn thành
Chờ duyệt | Không tính hoàn thành 100% nếu output chưa được người có thẩm quyền duyệt
Phát sinh | Task phát sinh phải được tạo trên hệ thống, không đánh giá qua trao đổi miệng בלבד
Báo cáo | Dữ liệu KPI lấy trực tiếp từ task/CRM/campaign/class/project, hạn chế nhập lại thủ công